|  |
| --- |
| MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  FATMA TÜZZEHRA ORHUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  ‘MESLEK LİSELERİ AİLELEMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ’ EYLEM PLANI |

**PROJENİN ADI:** Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor.

**AMAÇ:**Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

**KAPSAM:** 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Ancak 10. sınıf öğrencilerine yeterliliklerine göre görev verilecektir.

**DAYANAK:** Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

**HEDEFLER:**

**Bu proje ile öğrencilerin;**

* Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,
* Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
* Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,
* Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
* Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
* Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,
* Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
* Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
* Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;**

* İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
* Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

**Toplumda;**

* Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,
* Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması,
* Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesihedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddeteeğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerdeyeni ilgi alanları oluşturulmasıhedeflenmiştir.

|  |
| --- |
| YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOSYAL ETKİNLİK KURULU | |  |  |
| ÖĞRETMEN | **UNVAN/BRANŞ** |  | TELEFON |
| SABRİ TAVAZ | Y.DİL./MÜDÜRYARDIMCISI |  |  |
| NEZİK SIĞIRLI | **MESLEK BİLGİSİ ÖĞRET.** |  |  |
| FATİH ERDOĞAN | **T.D.EDB. ÖĞRET.** |  |  |
| HAYRULLAH BEKTAŞ | **T.D.EDB. ÖĞRET.** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİ | | |  |
| ÖĞRETMEN-İDARECİ | **UNVAN/BRANŞ** | **TELEFON** |  |
| Sabri Tavaz | Müdür Yardımcısı |  |  |
| Mehmet Avcı | Psikolojik Danışman |  |  |
| Ayşe Türemen Ataşlı | Meslek Bilgisi Öğret. |  |  |
| İlkay Örnek | Meslek Bilgisi Öğret. |  |  |
| Sayime Ün Çetin | Meslek Bilgisi Öğret. |  |  |
| Hamide Kibar | Meslek Bilgisi Öğretmen |  |  |
| Fatih Erdoğan | Kültür Dersi Öğretmeni |  |  |
| Rukiye Altınkaya | Meslek Dersi Öğret. |  |  |
| Sibel Gök Yaşar | Meslek Dersi Öğret. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK GÖNÜLLÜ ÖĞRENCELİR | | |  |
| ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI | **SINIFI** | **NO** | **TELEFON** |
| Ferhat AZMAN | 12/C | 50 |  |
| Sude AKSOY | 12/B | 160 |  |
| Dilara HARMANKAYA | 12/D | 3 |  |
| Melike CANER | 12/B | 60 |  |
| Büşra ATAKUL | 12/D | 118 |  |
| Medine TAN | 12/D | 126 |  |
| Hasan Mert BAŞÇUKUR | 11/B | 253 |  |
| Oğulcan İLGİN | 11/B | 248 |  |
| Didem GÖRÜNMEZ | 12/A | 219 |  |
| Emine ÜMÜ | 12/A | 224 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEDE DESTEKLECEK OLAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLE BİLGİLERİ | | | | | | | | |
| SIRA | **AİLE ÜYELERİ** |  | TELEFON |  | ADRES |  | İHTİYAÇ DURUMU | |  |
| 1 | **Kezban Tacer** |  |  |  |  |  | Tansiyon-Şeker Hastası |  |
| 2 | **Hatice Doğanoğlu** |  |  |  |  |  | Göz Hastalıkları, Şeker-Tansiyon |  |
| 3 | **Ali Osman İŞCAN** |  |  |  |  |  | Damar genişlemesi  Şeker  tansiyon |  |
| 4 | **Nedime Yıldırım** |  |  |  |  |  | Maddi Yetersizlik-Yoksulluk |  |

|  |
| --- |
| OKULUN YER ALDIĞI MAHALLE VE CİVARI İÇİN YAPILACAK İŞ VEİŞLEMLERİN KONU BAŞLIĞI |
| Dar Gelirli-Bakıma Muhtaç Aileler İçin |
| 1. Kişisel Bakım, Hastalıklardan Koruma 2. Hijyen, Gıda Güvenliği 3. Fiziksel Aktivite Ve Hareketlilik 4. İlaç Kullanım Şekilleri 5. Sağlıklı Yaşam Ve Dengeli Beslenme 6. Giyim-Eşya-Gıda…Vb Yardımı |
| 1. Maddi destek sağlama |

ULAŞIM İMKANLARI: BELİRTİLEN ADRESLER İLÇEMİZ İÇERİSİNDE OLDUĞU İÇİN KENDİ İMKANLARIMIZLA SAĞLANACAKTIR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YAPILACAK ÇALIŞMA PLANI | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| AİLE | **KONU** |  | ZİYARET  TARİHİ |  | PROJEDEN SORUMLU ÖĞRETMEN | | GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ | |  | | HİZMET YERİ |  | |
| Kezban TACER | - Hastanın Kişisel Bakımı,  -Hastalıklardan Korunma  -Tansiyon nabız ölçümü  -Bilgi verme ve farkındalık |  | 12/03/2020  PERŞEMBE |  | Hamide Kibar  İlkay Örnek | | Dilara Harmankaya  Melike Caner | |  | | EV |  | |
| Hatice Doğanoğlu | Hastanın Kişisel Bakımı,  -Hastalıklardan Korunma  -Tansiyon nabız ölçümü  -Bilgi verme ve farkındalık |  | 03/03/2020  SALI |  | Ayşe Türemen Ataşlı  Sayime Ün Çetin | | Ferhat Azman  Sude Aksoy | |  | | EV |  | |
| Ali Osman İŞCAN | Hastanın Kişisel Bakımı,  -Hastalıklardan Korunma  -Tansiyon nabız ölçümü  -Bilgi verme ve farkındalık |  | 20/03/2020 |  | Sibel Gök Yaşar  Rukiye Altınkaya | | Didem Görünmez  Emine Ümü | |  | | EV |  | |
| Nedime Yıldırım | Maddi yardım çalışmaları ve kampanyası |  | 24/03/2020 |  | Mehmet Avcı  Fatih Erdoğan | | Büşra ATAKUL  Medine TAN  Olcan İLGİN  Hasan M. Başçukur | |  | | EV |  | |

|  |
| --- |
| PROJE TAKVİMİ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorumlu Birim | Tarih | İş ve İşlemler |
| Okul Müdürlüğü | 06 Aralık 2019 | Öğretmenler Kurulu Toplantısı  Proje ekibinin oluşturulması |
| Okul Müdürlüğü | 16 Aralık 2019-  30 Aralık 2019 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  **PROJEDE GÖREV ALAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ**  **PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER**  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  Yardıma muhtaç olan veliler TELEFON, SMS, E-POSTA, ANKET ile belirlenecektir. |
| Okul Müdürlüğü | 02-10 Ocak 2020 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 13-17 Ocak 2020 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması  **VELİ İZİN BELGELERİ**  Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur. |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 20 Ocak 2020’den itibaren | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması  **PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI**  <http://saglikmesleklisesi.meb.k12.tr/>adlı sitede duyuru yapılmıştır. |
| Okul Müdürlüğü  İl/İlçe MEM | 01-31 Mayıs 2020 | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla  KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM’lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 28 Şubat-31 Mayıs 2020 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.  **E-OKUL MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ**  İlgili müdür yardımcıları tarafından yapılacaktır. |

13/01/2020

Turgut ŞİMŞEK

Okul Müdürü